BÀI THỰC HÀNH 1

Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

RikkeiSafe là ứng dụng giúp người dùng kiểm tra số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ trước khi chuyển tiền. Sprint 2 tuần vừa kết thúc. Bạn là thành viên Scrum Team, chuẩn bị buổi Sprint Review trực tuyến 35 phút.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Người dùng kiểm tra được số điện thoại hoặc đường link, xem cảnh báo kèm lý do và gửi báo cáo. |
| Scrum Team | Product Owner: Ngọc Hương. Scrum Master: Quang Minh. Developers: Thu An, Gia Bình, Mai Lan. |
| Stakeholders (người dùng hoặc chịu ảnh hưởng của sản phẩm) | Cô Mai (đại diện người dùng lớn tuổi), anh Phúc (nhân viên ngân hàng đối tác), chị Vy (người dùng thử). |
| Definition of Done (DoD) | Một Product Backlog Item (PBI) là Done khi: (1) làm đủ các chức năng đã thống nhất; (2) đã được thành viên khác kiểm tra lại (review chéo); (3) đã kiểm thử trên máy tính và điện thoại; (4) không còn lỗi nghiêm trọng; (5) đã ghép vào bản chạy được. |

Kết quả cuối Sprint:

| PBI | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| PBI-01 | Kiểm tra số điện thoại | Đạt đủ 5 điều kiện DoD. |
| PBI-02 | Kiểm tra đường link | Đạt đủ 5 điều kiện DoD. |
| PBI-03 | Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ | Đạt đủ 5 điều kiện DoD. |
| PBI-04 | Lưu lịch sử kiểm tra | Đã review chéo, đã kiểm thử trên máy tính và điện thoại, đã ghép vào bản chạy được. Còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại. |
| PBI-05 | Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền | Làm đủ chức năng, không còn lỗi nghiêm trọng, đã ghép vào bản chạy được. Chưa review chéo; mới kiểm thử trên máy tính. |

3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: … PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: … |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): … Người demo: … |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: … |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | … |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | … |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | … |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | … |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | … |